Протокол № 1

заседания правления СНТ «Приозёрное» Кировского района Ленинградской области 

пос. Синявино-1




                                         «02» марта 2013 г.

Время проведения собрания: _____11-00______

Место проведения собрания: Лен.обл., Кировский р-он, пос. Синявино-1, здание Дома Культуры
Присутствовали:

	Председатель - 
	Белякова Т. С.

	Члены правления - 
	Богданова В.М.

	
	Ольхова О.В.

	
	Колычев В.А.

	
	Ходан Л.В.

	
	Оборина Н.Л.

	
	Гуринков М.В.

	Члены садоводства
	Учавствующие в строительстве газопровода 359 чел.


Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имеется.

Собрание правления правомочно.

Повестка дня:

1. Отчет по строительству газопровода среднего давления. Информация Ольхова Н.В. , Богданова В.М. (регламент 20 мин.);

2. Выступления представителя проектной организации и газовой службы.  (регламент 20 мин.); 

3. Строительство подводящего газопровода низкого давления к индивидуальным участкам. 

Доклад: тех.директора ООО «Энергетические системы» Роженцова Д.В. (регламент 20 мин.),  

Доклад: Правления СНТ «Приозерное» (Екимов В.П.) 15 мин.

4. Утверждения размера целевого взноса на строительство газопровода низкого давления на 2013 год – предварительный расчет. 

5. Утверждение размера целевого взноса в резервный фонд на развитие инфраструктуры садоводства для членов садоводства, желающих произвести врезку в построенную магистраль газопровода.

6. Разное  

1. Отчет по строительству газопровода среднего давления.

Подрядной организацией ООО «Энергетические системы»  завершены работы по прокладке труб по всем линиям осталось прокопать несколько метров по заречной, озёрной к 54 участку, на четвертую линию и провести продувку. Врезаны 100 шкафов, осталось врезать еще 70 шкафов по смете а также дополнительно поступили заявки от 24 человек, которым также запланирована установка шкафов. Шкафы не врезаны по линии 6,7,8, Заречной. Дороги в местах завершения прокладки труб восстановлены.

Указанные незавершенные Работы по прокладке газопровода среднего давления продлены до 15 мая 2013 года.

Заявки на строительство газопровода поступили дополнительно от 24 участков и соответственно увеличилось количество шкафов, кроме того, некоторые садоводы изъявили желание получить индивидуальный шкаф. Естественно установка индивидуального шкафа обойдётся таким желающим дороже – стоит денег само оборудование, изменение в проект, индивидуальное подключение и будут др.доп.затраты.


Сдаются денежные средства неактивно, участвуют в строительстве 359 человек, а долги по целевым взносам составляют 5 046 662 руб. Этот фактор также является препятствием для своевременности запланированного строительства.

Смету по доходам и расходам по строительству газопровода за 2012 год зачитывает Богланова:

…………………………………………
В связи с увеличением количества вступивших в строительство, необходимо сделать дополнительную смету, но сейчас нет расчетных цифр, данные будут только после 15 мая 2013г., после завершения работ по строительству газопровода среднего давления подрядной организацией. Смета будет откорректирована с учетом дополнительного количества шкафов и соответственно индивидуальных врезок. Изменения размера целевого взноса коснется только новых заявителей.
Мы получили письмо от ООО «Матрикс» по строительству подводящего газопровода высокого давления от врезки до нашего садоводства. Сейчас ведутся переговоры о стоимости долевого участия. ООО «Матрикс» ещё строительство не начало, пока проводятся согласования проектно-сметной документации и получение необходимых разрешений.

(Письмо зачитать)……………………….
2. Выступления представителя проектной организации и газовой службы.  (регламент 20 мин.);

Выступит Минина Ольга Владимировна представитель ООО «Проект» и Ларионова Татьяна - представитель «Леноблгаз» г. Отрадное……………………………………………….
3. Строительство подводящего газопровода низкого давления к индивидуальным участкам.

От шкафов по участкам пройдет газопровод низкого давления. Каждый садовод у кого есть на участке постройки или фундаменты к которым будет подводиться газопровод низкого давления уже должен определиться и сдать в Правление информацию в виде схемы по форме, которую вы обязаны получить в Правлении, о том какой газопровод будет на вашем участке: наземный или подземный.

Многие садоводы до сих пор не получили пакет документов в садоводстве, и многие его не заполнили и не сдали в правление. Убедительно сообщаем, что все участвующие в строительстве газопровода обязаны сдать в правление необходимый пакет документов – это необходимо для завершения проекта и учета в нем всех ваших индивидуальных особенностей - по расположению шкафов, виду газопровода низкого давления, места расположения ввода в дом.

Будет два варианта подключения: если вы сдали все необходимые документы, не имеете задолженности по платежам, вы должны предварительно согласовать с подрядчиком дату прокладки труб по вашему участку и решить: сами вы будете проводить копку, или поручите это подрядчику.  
Слово предоставляется представителю подрядчика техническому директору ООО «Энергетические системы» Роженцову Дмитрию В.   ………………………………….
4. Утверждения размера целевого взноса на строительство газопровода низкого давления на 2013 год – предварительный расчет.

Предлагаем установить размер целевого взноса на строительство газопровода низкого давления на 2013 год в сумме 15 000 руб. Данный расчет произведен предварительно из расчета расходов на 300 человек и 6 км линий и на 150 шкафов.
Ходан Л.В. предложила голосовать по данному вопросу.

Кто «ЗА» то, чтобы целевой взнос на строительство газопровода низкого давления на 2013 год установить в сумме 15 000 руб. и установить срок оплаты до начала выполнения работ на индивидуальном участке?

ГОЛОСОВАЛИ

ЗА - единогласно
ПРОТИВ - нет чел.

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - нет чел.
Садоводы, которые не оплатят 60 000 до 15.05.2013 г., и 15 000 до момента врезки в дом в индивидуальный для каждого срок в период работ до 01 сентября 2013 г. - в общий проект включены не будут. Им придётся заказывать индивидуальные проекты и ждать отдельной очереди на врезку. 
В первую очередь строительство будет выполняться в соответствии с общим проектом, ждать мы никого не намерены - существуют планы и сроки: среднее давление должно быть закончено 15 мая 2013 года – для тех кто оплатил по 60000, а низкое давление – до 01 сентября 2013 г.

На дату подвода к индивидуальному дому, согласованную с подрядчиком, проектантом, и садоводством задолженности по целевым взносам быть не должно. Если на эту дату будет хоть один рубль долга – работы на таком участке производиться не будут до момента погашения задолженности.

Голосовать предложила Ходан Л.В.

ГОЛОСОВАЛИ

ЗА - единогласно
ПРОТИВ - нет чел.

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - нет чел.
5. Утверждение размера целевого взноса в резервный фонд на развитие инфраструктуры садоводства для членов садоводства, желающих произвести врезку в построенную магистраль газопровода.

Сегодня до 15 апреля 2013 года у каждого из вас есть возможность подать заявления в Правление на строительство газопровода и оплачивать целевые взносы в сумме установленной для участвующих в строительстве газопровода.

С 16 апреля 2013 года такие заявления приниматься уже не будут. С этого числа можно будет подавать заявления только на целевой взнос в резервный фонд на развитие инфраструктуры садоводства.

Голосовать предложила Ходан Л.В.

ГОЛОСОВАЛИ

ЗА - единогласно
ПРОТИВ - нет чел.

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - нет чел.
Мы строим газопровод с минимальными затратами в результате завершения строительства себестоимость газопровода нашего садоводства будет на порядок ниже, чем его действительная рыночная стоимость.

Каждая индивидуальная врезка после завершения строительства должна будет производиться по рыночной стоимости. Сегодня средняя рыночная стоимость по городу около 150 тыс. рублей. С учётом того, что у нас садоводство - предлагаем установить размер целевого взноса в резервный фонд на развитие инфраструктуры садоводства для членов садоводства, желающих произвести врезку в построенную магистраль газопровода  = 120 000 рублей. 
Подключение садоводов к магистрали газопровода будет в таком порядке: заявитель подает заявление по утверждённой форме, получает Технические условия СНТ «Приозёрное», где будет по пунктом разъяснен порядок действий, выполнив которые, заявитель получит разрешение на врезку.

Предлагаем проголосовать по листкам голосования.

Голосовать предложила Ходан Л.В.

ГОЛОСОВАЛИ

ЗА - единогласно
ПРОТИВ - нет чел.

          ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - нет чел.
Резервный фонд у нас продолжает пополняться видами взносов – для удобства учета предлагаем ввести сокращенные наименования взносов:

	№ п/п
	Полное наименование взносов в резервный фонд на развитие инфраструктуры садоводства
	Сокращенное наименование

	1.
	целевой взнос в резервный фонд на развитие инфраструктуры садоводства для членов садоводства, желающих произвести врезку в построенную магистраль газопровода
	РИФСгаз

	2.
	целевой взнос в резервный фонд на развитие инфраструктуры садоводства для членов садоводства, желающих произвести врезку в построенную сеть водопровода
	РИФСвод

	3.
	целевой взнос в резервный фонд на развитие инфраструктуры садоводства для членов садоводства, желающих произвести подключение к построенной линии электропередач
	РИФСлэп


Голосовать предложила Ходан Л.В.

ГОЛОСОВАЛИ

ЗА - единогласно
ПРОТИВ - нет чел.

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - нет чел.
6. Разное
Правлением СНТ «Приозёрное» подготовлены документы для передачи в Комитет по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу для получения долевого финансирования из бюджета на газификацию. 
100 % уверенности на поддержку бюджета пока нет, тем более, что не все члены садоводства произвели оплату целевых взносов. Нам необходимо показать свое долевое участие, подтвердив документально собранную сумму.

От вас будет зависеть поддержка бюджета, поэтому серьёзно отнеситесь к оплате целевых взносов и срочно погасите задолженность.

ГОЛОСОВАЛИ

ЗА - единогласно
ПРОТИВ - нет чел.

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - нет чел.
Председатель Правления                                                                Белякова Т.С.

Секретарь
Мамаенко Т.А.

